## proyecto
Planificador del proyecto
[6 empty] | Resaltado del período: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Real |  |  |  | % completado |  |  |  |  | Real (más allá del plan) | [7 empty] | % Completo (más allá del plan)
| PLAN | PLAN | REAL | REAL | PORCENTAJE
ACTIVIDAD | INICIO | DURACIÓN | INICIO | DURACIÓN | COMPLETADO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Actividad 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Actividad 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Actividad 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Actividad 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Actividad 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Actividad 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Actividad 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Actividad 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Actividad 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Actividad 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Actividad 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Actividad 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Actividad 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Actividad 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Actividad 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Actividad 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Actividad 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Actividad 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Actividad 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Actividad 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Actividad 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Actividad 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Actividad 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Actividad 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Actividad 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Actividad 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## Hoja1
|  |  | Planificado |  |  | Real
Proyecto | Tarea | Subtarea | Inicio | Fin | Duracion | Inicio | Fin | Duracion | % Peso | % Realizado
TPV |  |  | 2016-10-18 | 2017-05-06 | 200 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 1
| Base de Datos |  | 2016-10-18 | 2016-10-22 | 4 |  |  | 0 | 2
|  | Diagrama | 2016-10-18 | 2016-10-18 14:24 | 0.6 |  |  | 0 | 0.3
|  | Sentencia | 2016-10-18 14:24 | 2016-10-22 | 3.4 |  |  | 0 | 1.7
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0
| WEB |  | 2016-10-22 | 2017-01-10 | 80 |  |  | 0 | 40
|  | Plantillas | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 16 |  |  | 0 | 8
|  | Estuctura | 2016-11-07 | 2016-11-15 | 8 |  |  | 0 | 4
|  | Montaje | 2016-11-15 | 2016-12-17 | 32 |  |  | 0 | 16
|  | CSS | 2016-12-17 | 2017-01-10 | 24 |  |  | 0 | 12
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0
| Aplicación |  | 2017-01-10 | 2017-05-06 | 116 |  |  | 0 | 58
|  | Bibliotecas | 2017-01-10 | 2017-04-01 04:48 | 81.2 |  |  | 0 | 40.6
|  | Funciones | 2017-04-01 04:48 | 2017-05-06 | 34.8 |  |  | 0 | 17.4
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 100 | 0%
Formulas:
Inicio = [Inicio, row above]
Inicio = [Inicio, row above]+[Duracion, row above]
Fin = [Inicio]+[Duracion]

## Subtareas
Base de Datos | 2 |  | WEB | 40 |  | Aplicación | 58
Diagrama | 15 | 0.3 | Plantillas | 20 | 8 | Bibliotecas | 70 | 40.6
Sentencia | 85 | 1.7 | Estuctura | 10 | 4 | Funciones | 30 | 17.4
|  | 0 | Montaje | 40 | 16 |  |  | 0
|  | 0 | CSS | 30 | 12 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0